ウエルカムイベント＆地域の問題提起会議　企画

１．イベント概要

あいさつ　　お話　　　　13:00～13:15

13:00

Ａ　地域活動団体の活動報告

＆問題提起　　　13:15～14:45

10団体程度　　（各団体7分）

Ｂ　団塊世代の大討論会15:00～17:00

「こんな地域にしたい」

16:00

14:00

15:00

18:00

17:00

交流会　（名刺交換など）

地域活動団体の　パネル展示

みんなで支持投票････発表（15）

４チームの提案発表　　　　　（40）

４チームで提案討議、資料まとめ

（40）

健康・体力測定、地域紹介ビデオ映像、

休　憩　（14:45～15:00）

中締め

イベントタイトル掲示

パネル展示

パネル展示

討議発表用　掲示

発表者席

ｸﾞﾙｰﾌﾟ作業席

２．会場設営イメージ

３．作業イメージ

①全体司会

広場

②あいさつ（依頼）

③地域活動団体（参加依頼）

④討論会（参加者募集）

広場

⑤議事録作成

⑥会議録作成

業者

⑦会場設営（タイトル､パネル作成）

⑧事前ＰＲ活動（広報､団体依頼、ﾎﾟｽﾀｰ）