運営委員会　議事録　12月12日（水）

*********************************************************************************

１．報告　（佐藤、川股より）

（１）市からの補助事業　①市からの補助事業は、「仕組みづくり事業」（１８０万円）と、「運営費」（１３１．５万円）として、支出される。②入金は、１２月１３日（木）。

③「仕組みづくり」事業は、イルミネーション、ウエルカム・イベント、「出会いの場」の３つ、④「運営費」は、健康フェア等イベント支援、ＩＴなど講習研修事業、人材活用事務局（１人常駐）の３つである。⑤「仕組みづくり事業」については、別紙の事業計画を市に提出した。

（２）市からの委託事業（「団塊世代意識調査及び地域活動団体ニーズ調査」）は２００万円で受託し、意識調査アンケートの発送業務、団体ニーズ調査を直接広場で行う。調査票印刷、回収アンケートのデータ入力,集計,分析、報告書作成は、専門業者に委託することとし、業者選定を行った。

（３）市の補助金に７７万円余りのゆとりがあり、①新規事業への充当、②機材購入、③既定事業への補正積み増しが考えられるが、いずれが良いか検討課題。

⇒（検討結果）(1)機材購入する(Vﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ,Ａ３ﾌﾟﾘﾝﾀｰ,ＰＣ2台,棚,MTｿﾌﾄ)、(2)福祉リソース等データベース制作、ホームページ掲載の事業を新設する方向で市に提案する。

（４）『広報ひの』記事掲載に伴う問合せ状況などの報告

①15人程度から問合せあり、ＩＴ講習を希望する人が多かった。

②中央公民館から、初心者のパソコン講習の講師を頼まれた（8回×2人）＊川股より

２．広場の収入と支出について

（１）人件費の支払について　　市担当者から「補助金については、後年度の広場の活動資金としてできるだけ残すようにしてはどうか」とアドバイスがあったことに関連して、議論し、「一部を寄付してもらう」少数意見もあったが、補助金については、広場に残したり、寄付を求めることはしないと決した。なお、委託事業については別の考え方が成り立つという意見があった。

（２）事業に伴う収入の扱いについて　　パソコン講習やその他の収益があがる事業について、「広場」の名で実施した場合の「広場」への収益還元方法を検討した。

⇒（検討結果）①事業は、主催者（責任者）が計画し、「広場」の承認を得て実施する

②事業収支は、主催者（責任者）が売上とコストを管理し、経費を支払う

③事業の粗利益の１５％を「広場」に上納する

④残余の収益は、主催者（責任者）の所得に帰する

という考えで、当面実施し、利益隠し等の問題が生じる場合には、名義使用料、会場使用料の徴収や、売上の一定割合といったルールへの変更を考えることとした。

（３）賛助会員について　　今後、事業関係が多くなることなどから、営業活動をしっかり行い、賛助会員の獲得に努力することを話した。

３．行事日程について

（１）広場の納会を　１２月２９日（土）１６：００～１９：００　広場事務所　で行う。

・費用には、会費収入等を充当し、個人負担は無いこととする。

（２）体験会（毎月第２土曜日）のテーマ

1月１２日（土）　　カジノ・ゲームの遊び方　（講師　川股）

２月  ９日（土）   各地で活躍する団塊世代をビデオで見る（責任者　佐藤）

３月　８日（土）　　未定（立候補者募集）

（３）市受託事業関係などの日程について

12/13　　　□『広報ひの』1月15日号　原稿〆切

12/20～27　▼「出会いの場」事業　企業等への協力依頼の訪問

12/20～27　■「ウエルカム日野イベント」　各団体への協力依頼の訪問

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/15　　　□『広報ひの』1月15日号発行（「出会いの場」､ＩＴ講習、ウエルカム）

1/15　　　▼「出会いの場」事業　ツアー＆パーティ申込受付（～2/5）

1/25頃　　●団塊世代意識アンケート封入作業

1/27　　　▼「出会いの場」事業　「親の情報交換会」第1回

1/29　　　●団塊世代意識アンケート発送（アンケ〆切2/12）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/  1　　　□『広報ひの』2月1日号発行（アンケ協力依頼、「出会いの場」）

2/1～15　　■「ウエルカム日野イベント」パネルづくり

2/15　　　□『広報ひの』2月15日号発行（第1回ウエルカム、大討論会）

2/17　　　▼「出会いの場」事業　第1回ツアー＆パーティ実施（富士急ハイランド）

2/24　　　■「ウエルカム日野イベント」第1回実施（福祉支援センター・高幡）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/　1　　　□『広報ひの』3月1日号発行（第2回ウエルカム、大討論会）

3/  2　　　▼「出会いの場」事業　「親の情報交換会」第2回

3/15　　　□『広報ひの』3月15日号発行（「親の情報交換会」第2回、第2回ウエルカム）

3/16　　　▼「出会いの場」事業　第2回ツアー＆パーティ実施（都心周遊）

3/16　　　■「ウエルカム日野イベント」第2回実施（多摩平交流センター）

3/23　　　▼「出会いの場」事業　「親の情報交換会」第3回

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------